## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registrar | Administrador | Registrar datos | Consultar datos de los trabajadores |  | Alta | En proceso
REQ002 | Buscar | Administrador | Buscar datos empleado | Buscar en el registro los datos del empleado. |  | media | En proceso
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso
REQ003 | Editar | Administrador | Editar datos de los empleados | Corregir o editar datos de los trabajadores. |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registrar | Administrador | Acceder al sistema | Gestionar los datos de la organización |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para el ingeso de los datos solicitados (Nombres, direccion, etc) |  |  |  | D. Ocler |  | 6
REQ001-2 | Validación de datos |  |  |  | D. Ocler |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Buscar | Administrador | Buscar datos del empleado | Consultar datos del empleado |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para la obtencion de datos de empleados registrados |  |  |  | R.Kevin |  | 3
REQ002-2 | Gestionar la nómina para consultar los datos de los empleados |  |  |  | R.Kevin |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Editar | Administrador | Editar datos | Editar o registrar nuevos datos de los empleados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Editar los datos del personal (correo electrónico, rol, sueldo, etc) empresarial dentro del sistema. |  |  |  | H.Diego |  | 5
H.Diego

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
| REQ001-1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8
| REQ001-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5
0 | REQ002-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5
| Horas Estimadas | 18 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | 0