## Información del proyecto
Proyecto: |  | Sistema de Registro de Trabajadores
| Fecha de inicio: | 2022-05-16
Días planeados de trabajo: |  | 30
Fecha de fin: |  | 2022-07-17
[10 empty] | Si se completó |  | Diagrama de Gantt
N° | Descripción de la etapa | Duración de la etapa (días) | Tarea dependiente | Tipo de Dependencia | Días de dependencia | Comienzo | Fin | Responsable | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | [90 empty] | Ganados | Perdidos | time axis 2022-05-16 to 2022-08-13
1 | Primera reunion | 1 | No | No | 0 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Ocler | Completado | 2022-05-16 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2022-05-16
2 | Realizacion del ABP | 6 | 1 | FC | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-22 | Diego | Completado | 2022-05-22 | 6 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2022-05-17 to 2022-05-22
3 | Especificacion de recursos | 9 | 2 | CC | 5 | 2022-05-22 | 2022-05-30 | Ocler | Completado | 2022-05-30 | 9 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2022-05-22 to 2022-05-30
4 | Entrega ABP v2 | 11 | 1 | FC | 7 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | Kevin | Completado | 2022-06-02 | 11 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2022-05-23 to 2022-06-02
5 | Presentacion del Proyecto | 1 | 4 | FC | 1 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Diego | Completado |  | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2022-06-03
6 | Realizacion del backlog | 2 | 2 | FC | 30 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Ocler | Completado |  | 2 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
7 | Realizacion del srpint 0 | 2 | 1 | FC | 32 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | Diego | Completado |  | 3 | [90 empty] | 0 | 1 | bar: 2022-06-17 to 2022-06-18
8 | Realizacion del sprint 1 | 1 | 1 | FC | 60 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Kevin | Completado |  | 4 | [90 empty] | 0 | 3 | bar: 2022-07-15
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
| Link evidencia de trabajo | https://drive.google.com/file/d/121b976DMgU52c8NpP4YAZFP3AnIo-DCZ/view?usp=sharing
Cronograma de proyecto

## Reportes
Fecha de reporte | 2022-07-17
Días planeados | 30
Días transcurridos | 62
Días faltantes | -32 |  |  |  | Etapa | Días | Completado | 100%
|  |  |  | 1 | Primera reunion | 1 | Retrasado | 0%
|  |  |  | 2 | Realizacion del ABP | 6 | En progreso | 0%
|  |  |  | 3 | Especificacion de recursos | 9 | No comenzado | 0%
|  |  |  | 4 | Entrega ABP v2 | 11
|  |  |  | 5 | Presentacion del Proyecto | 1
|  |  |  | 6 | Realizacion del backlog | 2
|  |  |  | 7 | Realizacion del srpint 0 | 2
|  |  |  | 8 | Realizacion del sprint 1 | 1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|  | Días de retraso vs días ganados |  | 18
|  | Total días de retraso | 4 | 19
|  | Total días ganados | 0 | 20
Calendario de proyecto