## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Guardar registros de forma rapida y legible | Registrar datos de trabajadores a maquina de forma rapida y evitando confucion de caracteres | Al digitalizar los datos encontramos una solucion tecnologica al problema, con esto agilizaremos el proceso de registro y reduciremos el tamaño que ocupan en fisico. | Cliente (Administacion) | Recopilaremos informacion sobre los datos necesarios para el registro de los trabajadores y codificaremos un formulario de registro | Ocler Delgado | 8 |  | Alta | No iniciado | Realizar un primer registro, recopilar todos los datos ingresados y comparar con los datos necesarios anteriormente especificados | 2022-06-19 | Recopilacion de datos necesarios para el registro
REQ002 | Buscar registros | Facilitar la busqueda de datos de trabajadores por varios campos | Crearemos una opcion de busqueda que adminta varias referencias (Nombre, Cedula, puesto) | Cliente (Administacion) | Accederemos al archivo de texto el cual almacena los datos y buscaremos los datos requeridos. | Ocler Delgado | 5 |  | Alta | No iniciado | Registrar un par de trabajadores y buscar en la nueva pantalla a alguno de ellos, verificando que la busqueda se realizo con éxito | 2022-06-19 | Busqueda de registros
REQ003 | Edicion o actualizacion de registros | Poder editar de forma eficiente al actualizar o cambiar datos de los trabajadors | Con ayuda de la pantalla de busqueda, accederemos al archivo que contiene los registros y editaremos el registro correspondiente | Administrador | Con ayuda de la pantalla de busqueda accederemos al registro que necesitamos editar y volveremos a pedir los datos requeridos. | Kevin | 5 |  | Alta | No iniciado | Editar un registro anteriormente ingresado y verificar que el cambio se hizo correctamente. | 2022-06-19 | Edicion de registros
REQ004 | Mostrar los registros | Ver de forma rapida los registros existentes | Crear una nueva pantalla la cual permita visualizar todos los registros existentes | Cliente (Administacion) | Accederemos al archivo que contiene todos los datos y mostraremos todo su contenido | Diego | 10 |  | Alta | No iniciado | Ver todos los registros anteriomente ingresados | 2022-06-19 | Mostrar los registros
REQ005 | Eliminar registros | Eliminar registros que ya no seran necesarios | deshacernos de registros inecesarios del archivo. | Cliente (Administacion) | Accedermos al archivo de datos y eliminamos el registro seleccionado | Ocler Delgado | 5 |  | Alta | No iniciado | Eliminar un registro y con la ayuda de la pantalla de mostrar, verificamos que el registro ya no se encuente | 2022-06-19 | Eliminar registros
REQ006 | [11 empty] | 19/96/2022
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
| Link evidencia de trabajo | https://drive.google.com/file/d/121b976DMgU52c8NpP4YAZFP3AnIo-DCZ/view?usp=sharing
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Cliente (Administacion) |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Ocler Delgado
| QUE | Facilitar la busqueda de datos de trabajadores por varios campos |  | PARA QUE | Crearemos una opcion de busqueda que adminta varias referencias (Nombre, Cedula, puesto) |  | COMO | Accederemos al archivo de texto el cual almacena los datos y buscaremos los datos requeridos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Busqueda de registros
| PRUEBA |  | Registrar un par de trabajadores y buscar en la nueva pantalla a alguno de ellos, verificando que la busqueda se realizo con éxito |  |  | COMENTARIOS | 44731